KOM.271.13.2013                                                                               Załącznik Nr. 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY Nr……

zawarta w dniu……. 2013 r. w Pabianicach

pomiędzy:

# Gminą Pabianice  z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21   reprezentowaną przez  :

Henryka Gajdę     Wójta Gminy Pabianice,

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………….  ……………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą  .

§ 1. Zakres umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi udzielenie  zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego.

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

obejmujące:

Przebudowa drogi gminnej nr 108272E w Żytowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do posesji nr 67 ”

3 . Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa  i

specyfikacja techniczna    wykonania i odbioru robót.

4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz na

warunkach ustalonych niniejszą umową.

5. Wykonawca pokrywa koszty związane z   organizacją ruchu na  czas budowy.

6. Wykonawca pokrywa koszty uporządkowania terenu budowy oraz doprowadzenia  jego

do stanu  przed rozpoczęciem budowy .

7.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym

od  przeszkód komunikacyjnych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z jego winy.

§ 2. Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w  terminie

do  dnia 20.09..2013 r.

### rozpoczęcie robót ustala się od dnia  …………………..…2013r.

2.  Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego , przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów , określonych co do rodzaju w§ 8 niniejszej umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i  ustala się na kwotę złotych / słownie:  złoty   / plus  VAT  tj.   zł.  razem brutto :  złotych  .

2. Zapłata wynagrodzenia należnego  Wykonawcy dokonana  będzie na rachunek bankowy ,

numer …………………………………………………………….

3.  Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej  w terminie  30  dni  od daty jej  doręczenia Zamawiającemu.

4. Podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury będzie odbiór robót potwierdzony

spisanym przez strony  protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

5. Ustala się jedno fakturowanie końcowe.                     .

§ 4. Materiały i harmonogram robót

### 1 Wykonawca  zobowiązuje się  na podstawie złożonej  oferty do wykonania powierzonych robót zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej, nadzór nad ich wykonywaniem powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- 2.Roboty, o których mowa w § 1 będą wykonywane  z materiałów zakupionych  i  dostarczonych przez  Wykonawcę

3.Materiały, o których mowa  winny odpowiadać co do jakości wymaganiom  wyrobów

dopuszczonych  do obrotu  i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy  z

dnia  7 lipca 1994 r.-  prawo budowlane.

.                     .

§ 5 Kary umowne

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości – 0,3%

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –

w wysokości 0.3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy    z przyczyn  zależnych od  Wykonawcy  w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego netto.

### 2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.

### 3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę  umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony.

### 4. Zamawiający potrąci z faktury  ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 6 Zmiany w umowie

1.Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2 Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że:

- zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

- dotyczyć będą  zmiany terminu wykonania robót , gdy zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności , których nie można było przewidzieć w okresie składania ofert  , lub

- w następstwie, wykraczających poza terminy określone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

- działania siły wyższej;

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;

- ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji projektowej;

- wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych;

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- nieprzekazania w  terminie placu budowy.

§ 7 Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot

umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na  60  miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od

daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji na zasadach

określonych  w przepisach kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o

stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od ich ujawnienia , natomiast

Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym

protokołem.

§ 8. Odbiór robót

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu   przedmiotu

umowy i uporządkowaniu terenu.

2.W odbiorze  uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru

1)	atestów  i certyfikatów jakości,

2)	deklaracji zgodności z PN,

3)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

4.	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia na piśmie przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.  Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

7.    Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia , a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  , Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

§ 9. Roboty dodatkowe.

1  Jeżeli konieczność robót dodatkowych  jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia..

§ 10.  Załączniki do umowy

### Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

### 1.  oferta wykonawcy.

### 2.  dokumentacja  projektowa

§11.Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem  ze strony Wykonawcy będzie kierownik

budowy……………………………….

2. Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu

umowy inspektora nadzoru inwestorskiego –

..................................................................................................................................................

3. Prowadzącym  zadanie inwestycyjne Zamawiającego jest…………………………………….

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

2.Niniejsza umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących  egzemplarzach z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                   Wykonawca